ANEXO II -PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si el adjudicatario incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitación, FREMAP impondrá penalidades al mismo, o bien instar la resolución del contrato en los supuestos que se describen a continuación:

Demora en la ejecución

Penalidades: En el caso de que el adjudicatario no entregara el Plan Matriz de Auditoría en el plazo fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se impondrá una penalidad por cada día de retraso en la entrega de 250 euros.

Por cada incumplimiento de los plazos dispuestos en la planificación acordada por el adjudicatario y el responsable del contrato asignado por FREMAP, se impondrá una penalidad a la empresa adjudicataria de 250 Euros. Se aplicará la penalidad por cada día de retraso sobre la fecha acordada para el inicio de la auditoría

Si el licitador ofertara la realización las acciones de difusión, pero no la realizará en el plazo de dos meses desde que FREMAP le indique que se proceda a la misma, FREMAP podrá impondrá una penalidad a la empresa adjudicataria de 100 euros.

Por el incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los certificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se impondrá una penalidad por cada día de retraso sobre la fecha acordada para el inicio de la auditoría de 250 euros.

Si el licitador durante la ejecución del servicio no entregara actualización de la documentación obligatoria y sobre la coordinación de las actividades (alta de los trabajadores, relación de riesgos de actividad…), se impondrá una penalidad si en los 30 días naturales siguientes al envío del aviso de renovación de la documentación no se presentara la misma. A partir del día 31, se impondrá una penalidad por cada día de retraso de 100 euros.

Resolución del contrato: Si se produce un retraso en la prestación con respecto a la fecha fijada en la planificación acordada de más 1 mes, se podrá resolver el contrato.

Cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio

Penalidades:

Resolución del contrato: Podrá ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de lo señalado en los pliegos respecto a la prestación objeto del contrato.

Incumplimiento en el compromiso de adscripción de medios

Penalidades:

Resolución del contrato: Podrá ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de lo señalado en el compromiso de adscripción de medios.

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución

Penalidades:

Resolución del contrato: Podrá ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de lo señalado en el pliego respecto de las condiciones especiales de ejecución.