# ANEXO PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Todas las penalidades indicadas, serán aplicadas indistintamente sobre la oferta que el adjudicatario haga para el presente Pliego

- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Penalidades:

El cumplimiento de los plazos es esencial para FREMAP, en caso de incumplir plazos por causas imputables al contratista, se aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total ofertado para cada una de las fases reflejadas en la oferta económica, en atención a cuando se produce el incumplimiento.

En caso de que el incumplimiento se de en los plazos de los requerimientos de las licencias de los diferentes organismos oficiales, se aplicará una penalidad del 8% sobre el importe total ofertado para cada una de las fases reflejadas en la oferta económica, en atención a cuando se produce el incumplimiento.

Resolución del contrato:

En caso de que se den dos incumplimientos en los requerimientos de las licencias de los diferentes organismos oficiales, FREMAP podrá resolver el contrato.

En caso de que se den tres incumplimientos de plazo por cualquier causa, FREMAP podrá resolver el contrato.

- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO

Penalidades:

Por el cumplimiento defectuoso o el nulo cumplimiento por causas imputables al contratista de las prestaciones objeto del contrato, descritas en el Pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas, FREMAP aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total de adjudicación.

El importe de esta penalidad podrá alcanzar como máximo un 10% sobre el importe total ofertado.

Resolución del contrato:

A la segunda penalidad impuesta por incumplimiento defectuoso o nulo de las prestaciones objeto del contrato, FREMAP podrá resolver el contrato.

- DESVIACIONES DE MEDICIONES EN FASE DE EJECUCION DE OBRA

Penalidades:

En base al presupuesto del Proyecto de ejecución elaborado por el adjudicatario del presente contrato Fremap publicará la licitación para la ejecución de la Obra. Si de acuerdo a este presupuesto elaborado por el Adjudicatario de la presente licitación se produjese una desviación en las mediciones respecto a la realidad durante la fase de ejecución por parte de la Constructora, bien sea por falta de partidas necesarias, o errores sustanciales de medición, cuando la desviación sea mayor del 10% del presupuesto de adjudicación por contrata, conllevara una penalización del 10% sobre el importe total de la oferta económica presentada.

Resolución del contrato:

A la segunda penalidad impuesta por incumplimiento defectuoso o nulo de las prestaciones objeto del contrato, FREMAP podrá resolver el contrato.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Penalidades:

Por el incumplimiento de los medios humanos, si no cumpliesen con la experiencia, se aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total de adjudicación. Se atenderá tanto a las exigencias de los pliegos como a lo ofertado en los criterios en el caso de que el adjudicatario lo oferte.

Resolución del contrato:

A la segunda penalidad impuesta por incumplimiento de lo establecido en los pliegos de la presente licitación en materia de adscripción de medios FREMAP podrá resolver el contrato.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Resolución del contrato:

FREMAP podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de lo señalado en las condiciones especiales de ejecución en los pliegos de la presente licitación.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

Resolución del contrato:

FREMAP podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de lo establecido en los pliegos de la presente licitación en materia de subcontratación.