# ANEXO FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación realizada será de carácter electrónico. El pago por las actuaciones objeto de la presente licitación se realizará por FREMAP en los siguientes términos:

La facturación se dividirá en dos partes:

FASE 1. Elaboración anteproyecto, proyecto básico y de ejecución. Obtención de la autorización de la DGOSS .

Esta primera fase tiene un importe máximo del 40% del total de la oferta económica del adjudicatario. Las facturas se emitirán, una vez obtenida la conformidad por parte del responsable del contrato de FREMAP a la documentación entregada para dar cumplimiento a los hitos indicados a continuación:

- A la entrega del anteproyecto, se abonará el 20%.

- A la entrega del proyecto básico y de ejecución, se abonará el 60%.

- Tras la resolución del expediente administrativo ante la DGOSS, se abonará el 20%.

GESTIÓN ANTE ORGANISMOS OFICIALES:

En el supuesto de que la DGOSS no autorice a FREMAP la realización de la obra propuesta, FREMAP procederá a rescindir el contrato, abonando al adjudicatario por los servicios prestados, que comprenderá un importe equivalente al 40% de la oferta presentada por el adjudicatario, que se corresponde con la FASE 1 de la oferta económica.

FASE 2. Ejecución de obra: dirección facultativa y resto de licencias.

Esta segunda fase tiene un importe máximo del 60% del total de la oferta económica del adjudicatario. Las facturas se emitirán, una vez obtenida la conformidad por parte del responsable del contrato de FREMAP a la documentación entregada para dar cumplimiento a los hitos indicados a continuación:

- Cuando se hayan ejecutado un tercio de los trabajos relativos a la construcción de la obra, se abonará un 30%.

- Cuando se hayan ejecutado dos tercios de los trabajos relativos a la construcción de la obra, se abonará un 30%.

- Cuando se hayan ejecutado todos los trabajos relativos a la construcción de obra, y se haya emitido la certificación final de obra junto con la entrega de la doc. As built y la documentación de liquidación y legalizaciones necesarias, se abonará un 35%.

- Cuando se obtengan las licencias de apertura e inicio de actividad, se abonará un 5%.

La facturación se realizará obligatoriamente mediante facturación electrónica, independientemente del importa de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- “FACe” (https://face.gob.es ).  Los códigos que se deberán incluir son los indicados por FREMAP.

Para personas físicas, alternativamente a la facturación electrónica, FREMAP ofrece un sistema por el que se remiten facturas a través del Portal del Proveedor, siempre que se cumpla con los requerimientos legales de facturación establecidos por la normativa vigente

Las facturas que no cumplan los criterios señalados en los pliegos que regulan esta licitación o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas por FREMAP inmediatamente a su recepción, entendiéndose como no conformes y, por lo tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados en las mismas.