## DIAGRAMA DE GANTT
LICT/99/024/2024/0127 - Contratación de la Obra para la adaptación de centro asistencial existente de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, sito en C/ Escultor José Sánchez Lozano, Nº 9, Murcia.
INDICAR EN ESTA COLUMNA EL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA POR CAPÍTULO QUE APARECE EN EL DIAGRAMA DE GANTT OFERTADO.
CAPITULOS DEL PROYECTO |  | Nº UNIDADES DE OBRA POR CAPÍTULO | Nº UNIDADES DE OBRA POR CAPÍTULO EN EL DIAGRAMA DE GANTT OFERTADO | A efectos de poder entrar a valorar el Diagrama de Gantt aportado por cada ofertante, es imprescindible la observancia de los siguientes requisitos: 1º REQUISITO IMPRESCINDIBLE: El Diagrama de Gantt ha de hacer mención expresa a todos y cada uno de los capítulos que integran el proyecto. 2º REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Debe reflejarse en el Diagrama de Gantt TODAS las unidades de obra que componen los capítulos compuestos por 3 o menos unidades de obra. **En caso de no cumplir alguno de estos dos requisitos imprescindibles anteriormente mencionados, la puntuación será 0.** El resto de capítulos/subcapítulos, con un número de unidades de obra mayor a 3 serán determinantes a efectos de puntuación de este apartado, conforme al siguiente criterio: La puntuación será otorgada en base al número de unidades de obra que aparezcan expresamente detalladas respecto del total de las unidades de obra que componen todos los capítulos del proyecto de obra. NO se tendrán en cuenta a efectos de valoración unidades de obra que NO aparezcan en el proyecto. La unidad de medida de este criterio es NUMERO DE UNIDADES DE OBRA. La puntuación se calculará conforme a la siguiente formula: 27,50 * (OfrAct)/(OfrMay) Dónde: OfrAct= Número de unidades de obra detalladas en el diagrama de Gantt de la oferta a evaluar. OfrMay= Número de unidades de obra de la oferta que más unidades detalla en el diagrama de Gantt entre las admitidas Forma de acreditación: El licitador deberá adjuntar el diagrama de Gantt y en la aplicación deberá indicar el NUMERO TOTAL DE UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO que aparecen en dicho diagrama de Gantt. En la carpeta ANEXOS.ZIP (Subcarpeta Anexos Administrativos) se pone a disposición una plantilla para ayudar al licitador contabilizar el número de unidades de obra que aparezcan en su documento. El diagrama de Gantt será comprobado exhaustivamente por FREMAP, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos imprescindibles y el número de unidades de obra del diagrama de Gantt presentado, para confirmar así la puntuación finalmente obtenida por la oferta del licitador en este criterio.
Nº DEL CAPÍTULO | NOMBRE CAPÍTULO
01 | ACTUACIOS PREVIAS Y DEMOLICIONES | 17
02 | ALBAÑILERÍA | 8
03 | PAVIMENTOS | 7
04 | REVESTIMIENTOS INTERIORES | 6
05 | FALSOS TECHOS | 4
06 | CARPINTERÍA DE MADERA,METÁLICA Y CERRAJERÍA | 6
07 | PINTURAS | 1
08 | APARATOS SANITARIOS | 3
09 | INSTALACIONES | 30 | 0
09A | FONTANERÍA | 3
09B | SANEAMIENTO | 1
09C | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 13
09D | ALUMBRADO | 3
09E | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 7
09F | TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA | 2
09G | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1
10 | EQUIPAMIENTO | 7
11 | SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN | 10
12 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 2
TOTAL |  | 131 | 0
ESTE ES EL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA A INDICAR EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS DE FREMAP