ANEXO IV - PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contratista incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitación, FREMAP impondrá penalidades al mismo, o bien podrá instar la resolución del contrato, en los siguientes supuestos:

PENALIDAD SOBRE EL PERIODO DE IMPLANTACIÓN

En el caso de incumplimiento de las fechas aprobadas por el licitador y FREMAP en el Plan de Proyecto para cada una de las fases identificadas se aplicarán las siguientes penalidades:

- Si el grado de incumplimiento está entre el 120% y el 125% de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador, se aplicará la imposición de una falta leve. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad del 1% de la cuantía correspondiente a los servicios de implantación de la fase asociada.

- Si el grado de incumplimiento está entre el 125,01% y el 135% de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad de hasta un 2% adicional a las cuantías anteriores

- Si el grado de incumplimiento de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto es superior al 135% se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad de hasta un 3% adicional, en total un 6% de la cuantía correspondiente a los servicios de implantación de esa fase.

En caso de que el adjudicatario no realice la implantación y transición del servicio de la nueva web de FREMAP en un plazo de 12 meses de acuerdo con las especificaciones recogidas en el punto 5.5 del Pliego de Prescripciones técnicas, FREMAP aplicará la imposición de una falta muy grave.

PENALIDADES SOBRE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS

- Incumplimiento respecto de la experiencia del equipo de implantación del proyecto: En caso de que el adjudicatario no ponga a disposición del contrato, el personal, con la experiencia en tecnologías de la información o en el entorno descrito ofertado en el momento de la presentación de la oferta, se aplicará la imposición de una falta grave.

En caso de que se imponga dicha falta, se impondrá una penalidad de hasta el 1% del valor ofertado para los servicios de implantación por cada mes de retraso hasta que el adjudicatario ponga a disposición del contrato el personal con la experiencia en TI ofertado, si bien, a petición de FREMAP, dicho importe de penalidad se pueda canjear por servicios profesionales equivalentes de entre los recogidos en el objeto y alcance de la contratación.

- Incumplimiento respecto al número de certificaciones: En caso de que el adjudicatario incumpla respecto de las condiciones establecidas para los certificados ofertados, se aplicará la imposición de una falta grave.

En caso de que se imponga dicha falta, se impondrá una penalidad de hasta el 1% del valor ofertado para los servicios de implantación por cada mes de retraso que el adjudicatario incumpla con las condiciones establecidas para los certificados ofertados, si bien, a petición de FREMAP, dicho importe de penalidad se pueda canjear por servicios profesionales equivalentes de entre los recogidos en el objeto y alcance de la contratación.

Acumulación de faltas para estos dos casos:

En caso de que se acumulen 2 faltas graves en un periodo de un mes natural, FREMAP se aplicará una falta muy grave.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD O RENDIMIENTO DEL SISTEMA

En caso de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (ANS) de Disponibilidad del Sistema recogido en el punto 5.10.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta grave, FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 2 % de las Tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud por cada 1% que esté por debajo del ANS.

FREMAP y el adjudicatario, al introducir el servicio de la nueva web, establecerán los acuerdos de nivel de servicio relacionados al rendimiento de la plataforma (tiempos de respuesta medios mensuales, respuesta a pruebas de stress y picos de carga…). En caso de incumplimiento de los AANS acordados se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta grave, FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 2 % de las tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud de Adobe.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En caso de producirse un incidente de seguridad catalogado como grave o muy grave por una auditoria o por el área de Seguridad de la información de FREMAP (alteraciones del contenido de la web, accesos con usuarios no autorizados y con privilegios a la plataforma, acceso a datos personales, brechas de confidencialidad en el desarrollo del servicio, intrusiones a los sistemas de FREMAP, problemas de continuidad o imposibilidad de restaurar el servicio ante un desastre…), FREMAP impondrá la aplicación de una falta grave o muy grave al contrato.

En el caso de que se imponga una falta grave, FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 1 % de las tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud de Adobe.

En el caso de que se imponga una falta muy grave, FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 2 % de las tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud de Adobe.

PENALIDADES POR ROTACIÓN DEL EQUIPO

En el caso de sustituciones del equipo de trabajo imputables al proveedor adjudicatario se impondrán penalizaciones.

Por cada miembro del equipo mínimo recogido en el apartado 5.7 Equipo de Trabajo del Pliego de Prescripciones Técnicas cuya sustitución sea imputable al proveedor adjudicatario, FREMAP impondrá una penalidad del 1% de la cuantía correspondiente a los servicios de implantación.

En el caso de una rotación de 2 miembros del equipo mínimo se considerará una falta "Grave" del contrato.

En el caso de una rotación de 3 o más miembros del equipo mínimo se considerará una falta "Muy Grave" del contrato.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE SOPORTE

En caso de incumplimiento de 2 o más de los acuerdos de nivel de servicio del tipo "Gestión de Incidencias" en cómputo mensual, recogidos en el punto 5.10.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 2% de las Tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES, EN EL CASO DE UNA FALTA MUY GRAVE, SE HABILITARÁ A FREMAP A RESOLVER EL CONTRATO.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

El incumplimiento de lo establecido en los pliegos en materia de condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar a la resolución del contrato.

PENALIDADES SOBRE EL RESTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Durante la duración del contrato y derivado de las diferentes reclamaciones que se hayan podido presentar por parte de FREMAP a la empresa adjudicataria por un servicio deficiente, falta de cumplimiento normativo que la nueva web deba cumplir, o para el resto de las condiciones que no se han descrito anteriormente, FREMAP penalizará de las siguientes formas:

- La primera reclamación resuelta en disconformidad manifiesta conllevará una falta.

- La segunda reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, FREMAP aplicará una penalidad del 1% en la facturación de licencias del servicio cloud para 1 mes (cuota anual ofertada mensualizada) de esta segunda reclamación.

- La tercera reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, FREMAP aplicará una penalidad del 2% en la facturación de licencias del servicio cloud para 1 mes (cuota anual ofertada mensualizada) de esta tercera reclamación. Esta tercera reclamación resuelta en disconformidad manifiesta habilitará a FREMAP a la resolución del contrato.

Las penalidades se ajustarán a los requisitos y límites previstos en la normativa de contratación.