ANEXO IV - PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contratista incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitación, FREMAP impondrá penalidades al mismo, o bien podrá instar la resolución del contrato, en los siguientes supuestos:

PENALIDAD SOBRE EL PERIODO DE IMPLANTACIÓN Y TRANSICIÓN

En el caso de incumplimiento por causas atribuibles al licitador de las fechas aprobadas por el licitador y FREMAP en Plan Piloto se aplicarán las siguientes penalidades:

-Si el grado de incumplimiento está entre el 130% y el 140% de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador, se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad de hasta el 1% de la cuantía correspondiente a los servicios de implantación de esa fase.

-Si el grado de incumplimiento está entre el 141% y el 150 % de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto, se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad de hasta un 2% adicional a las cuantías anteriores

-Si el grado de incumplimiento de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto es superior al 151%, se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá una penalidad de hasta un 3% adicional, en total un 6% de la cuantía correspondiente a los servicios de implantación de esa fase.

En caso de que el adjudicatario no realice la implantación y transición del servicio de todos los módulos licitados en el tiempo máximo establecido en el punto 3.3.3. del Pliego de Prescripciones Técnicas, FREMAP aplicará la imposición de una falta muy grave.

PENALIDADES SOBRE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS

- Incumplimiento respecto de la experiencia del equipo de implantación del proyecto: En caso de que el adjudicatario no ponga a disposición del contrato, el personal, con la experiencia en tecnologías de la información o en el entorno descrito ofertado en el momento de la presentación de la oferta, se aplicará la imposición de una falta grave.

En caso de que se imponga dicha falta, se impondrá una penalidad de hasta el 1% del valor ofertado para los servicios de implantación por cada mes de retraso hasta que el adjudicatario ponga a disposición del contrato el personal con la experiencia en TI ofertado, si bien, a petición de FREMAP, dicho importe de penalidad se pueda canjear por servicios profesionales equivalentes de entre los recogidos en el objeto y alcance de la contratación.

- Incumplimiento respecto al número de certificaciones: En caso de que el adjudicatario incumpla respecto de las condiciones establecidas para los certificados ofertados, se aplicará la imposición de una falta grave.

En caso de que se imponga dicha falta, se impondrá una penalidad de hasta el 1% del valor ofertado para los servicios de implantación por cada mes de retraso que el adjudicatario incumpla con las condiciones establecidas para los certificados ofertados.

Acumulación de faltas para estos dos casos:

En caso de que se acumulen 2 faltas graves en un periodo de un mes natural, FREMAP aplicará la imposición de una falta muy grave.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

En caso de incumplimiento del SLA de Disponibilidad del Sistema recogido en el punto 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP reclamará hasta el 2 % de las Tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud por cada 1% que esté por debajo del SLA.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE SOPORTE REACTIVO DE LA SUSCRIPCIÓN

En caso de incumplimiento de 2 o más de los ANSS del tipo "Gestión de Incidencias" en cómputo mensual, recogidos en el punto 7.2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP aplicará una penalidad de hasta el 2% de las Tarifas de Suscripción Mensuales (cuota anual ofertada mensualizada) para el Servicio Cloud.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE SOPORTE PROACTIVOS DE LA SUSCRIPCIÓN

En caso de incumplimiento de 2 o más de los ANSS del tipo "Servicios Preventivos y Proactivos" en cómputo anual, recogidos en el punto 7.2.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP aplicará una penalidad de hasta 2% de las Tarifas de Suscripción Anual para el Servicio Cloud.

PENALIDADES SOBRE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

En el caso de incumplimiento de las fechas aprobadas por el licitador y FREMAP para cada evolutivo se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta FREMAP impondrá las siguientes penalidades:

-Si el grado de incumplimiento está entre el 130% y el 140% de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador, FREMAP reclamará hasta el 1% de la cuantía correspondiente al coste de dicho evolutivo.

-Si el grado de incumplimiento está entre el 141% y el 150 % de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto, FREMAP reclamará hasta un 2% adicional a las cuantías anteriores

-Si el grado de incumplimiento de las fechas acordadas entre FREMAP y el licitador en el Plan de Proyecto es superior al 151%, FREMAP reclamará hasta un 3% adicional, en total un 6% de la cuantía correspondiente al coste de dicho evolutivo.

Acumulación de faltas para este caso:

En caso de que se acumulen 2 faltas graves en un periodo de un mes natural, FREMAP aplicará la imposición de una falta muy grave.

PENALIDADES SOBRE FACTURACIÓN

En caso de incumplimiento lo dispuesto en el “ANEXO V – FACTURACIÓN Y PAGO”, ubicado en la carpeta ANEXOS.zip, se aplicará la imposición de una falta grave. En el caso de que se imponga dicha falta, FREMAP aplicará una penalidad de hasta 5% del importe de la factura en cuestión.

PENALIDADES SOBRE EL RESTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Durante la duración del contrato y derivado de las diferentes reclamaciones que se hayan podido presentar por parte de FREMAP a la empresa adjudicataria por un servicio deficiente, para el resto de las condiciones que no se han descrito anteriormente (condiciones especiales de ejecución, subcontratación…), FREMAP penalizará de las siguientes formas:

- La primera reclamación, resuelta en disconformidad manifiesta, conllevará una falta.

- La segunda reclamación, resuelta en disconformidad manifiesta, FREMAP aplicará una penalidad del 1% en la facturación mensual de esta segunda reclamación.

- La tercera reclamación, resuelta en disconformidad manifiesta, FREMAP aplicará una penalidad del 2% en la facturación mensual de esta tercera reclamación.

Esta tercera reclamación, resuelta en disconformidad manifiesta, habilitará a FREMAP a la resolución del contrato.

Las penalidades se ajustarán a los requisitos y límites previstos en la normativa de contratación.

En cualquier CASO, una falta muy grave habilitará a FREMAP a resolver el contrato.

En ningún caso, la suma total de penalidades podrá superar el 50% del importe de adjudicación del contrato, ni ninguna penalidad individual podrá exceder del 10% del mismo, conforme al artículo 192.2 de la LCSP.