# ANEXO DE FACTURACIÓN Y PAGO

El pago de todas las actuaciones objeto de la contratación derivada de la presente licitación se realizará mediante certificaciones mensuales por obra totalmente realizada, con retención del 5% por el siguiente concepto:

- 5% como garantía de los trabajos de obra ejecutados.

Las certificaciones que no superen el 75% del volumen de obra ejecutada en el mes correspondiente, comparándolo con la previsión reflejada en el Programa de Trabajo presentado por el Adjudicatario y aprobado por FREMAP, podrán no ser admitidas y, por lo tanto, no ser pagadas por FREMAP. Por lo tanto, las certificaciones deberán reflejar la realización del 100% de los trabajos de los meses anteriores más el 75% del previsto en el mes correspondiente.

El 5% del importe retenido como garantía de los trabajos de obra ejecutados, será abonado de la siguiente forma:

- El 2,5% a la firma del Acta de Recepción (Provisional) de la Obra.

- El 2,5% restante a la mitad del periodo de garantía. El período de garantía comprende la duración general de 12 meses, en cuyo caso la devolución tendrá lugar cumplido la mitad del plazo de garantía, excepto el coste incurrido por FREMAP en la subsanación de defectos ocurridos durante este periodo de garantía.

No se contempla ningún tipo de retención en la certificación correspondiente a la Seguridad y Salud Laboral.

El pago de las certificaciones por parte de FREMAP no supondrá conformidad, aprobación o recepción de ellos en el supuesto de ser pagos anticipados o “a buena cuenta”.

La propiedad no atenderá a ninguna certificación de obra ejecutada que no haya sido debidamente firmada por la Dirección Facultativa.

Las certificaciones serán referidas a origen y se presentarán en forma clara y fácil de estudiar y revisar, siguiendo el orden establecido en la memoria de ejecución y acompañando cuántos documentos sean precisos para su mejor comprensión y evaluación.

La facturación se realizará obligatoriamente mediante facturación electrónica, independientemente del importa de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- “FACe” (https://face.gob.es ).

Las facturas que no cumplan los criterios señalados en los pliegos que regulan esta licitación o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas por FREMAP inmediatamente a su recepción, entendiéndose como no conformes y, por lo tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados en las mismas.

FREMAP comunicará en el momento de la firma del contrato el código de retención de crédito presupuestario que el adjudicatario deberá incluir en todas las facturas que envíe a esta Entidad. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference" (Referencia del pagador). El Órgano proponente se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 "CentreCode", con "RoleTypeCode" valor "04" (Órgano Proponente, rol Comprador). En ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas.