# ANEXO 1 REQUERIMIENTOS BIM (EIR)

- INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se establecen los requisitos asociados a la metodología BIM exigidos por parte de FREMAP que se han de cumplir para la redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución objeto de la presente licitación.

En este documento se definen los procesos requeridos para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y de gestión orientada a objetos.

Además, se establecen las políticas de transparencia, accesibilidad e integración de FREMAP con los equipos de trabajo.

Este documento debe de servir de base para la confección de la propuesta del Plan de Ejecución BIM, en adelante PEB, que formará parte obligatoriamente de la documentación a entregar por parte del adjudicatario.

El adjudicatario presentará en un plazo de 1 semana desde la fecha de inicio del contrato, un PreBEP, el cual servirá de base para elaborar el PEB definitivo.

El adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar el pre-PEB ofertado en consenso con FREMAP hasta convertirlo en el PEB, que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e intereses de FREMAP expresados en el presente Anexo y en los Pliegos.

- EL PROYECTO Y LA OBRA

## Antecedentes y datos de identificación

La descripción del programa de necesidades y las parcelas está descrito en los apartados 3 y 7.1 del Pliego de Prescripciones técnicas.

## Hitos del proyecto y de la obra

El desarrollo de los trabajos de los trabajos se realizará dando cumplimiento a las entregas de documentación según los hitos temporales establecidos en el siguiente cuadro:

| Entregables en la FASE 1ª | Plazo desde la firma del contrato |
| --- | --- |
| Entrega PreBEP | 1 semana |
| Topográfico para Anteproyecto (Planos 2D dxf y pdf) | Lo aporta FREMAP en reunión inicial |
| Plan de Ejecución BIM (PEB) | 1 mes |
| Modelización de condiciones existentes, estado actual. | 8 semanas |
| Documento Anteproyecto en papel y pdf, así como en formato editable tablas, textos, dxf, bc3, etc.) Junto con modelo BIM de condiciones existentes. | 8 semanas |
| Proyecto básico y de ejecución, en modelo BIM, (memoria, planos, presupuesto y pliego) en papel, pdf y ficheros editables (bc3, dxf, etc.) Modelos BIM 3D, 4D y 5D de Obra civil e Instalaciones (ficheros editables e IFC, fichero de modelos federados) | 24 semanas |

| Entregable en FASE 2ª | Plazo desde la fecha de Acta de replanteo de la obra |
| --- | --- |
| Obra ejecutada "as built" (documentación actualizada del edificio construido) | Plazo total de ejecución de la obra |
| Proyecto construido "as built" en pdf y ficheros editables (bc3, dxf, xlsx, etc.) | Plazo total de ejecución de la obra |
| Modelos BIM 3D, 4D, 5D *.IFC, modelos federados (NWC/NWD) y ficheros editables. | Plazo total de ejecución de la obra |

El empleo de metodología BIM para la realización de los trabajos se exigirá a nivel de proyectos de construcción y la actualización de la obra ejecutada (planos y modelo “as built”).

Estos plazos quedarán interrumpidos cuando FREMAP tenga que validar o aprobar los documentos correspondientes a las entregas señaladas. Una vez validada o aprobada la documentación por FREMAP se computarán de nuevo los plazos establecidos.

## Objetivos BIM para la redacción del Proyecto y seguimiento de la Obra

La implantación de la metodología BIM por FREMAP se articula como un proceso integrado en el desarrollo de los anteproyectos y de los proyectos básico y de ejecución y el seguimiento de las obras, aplicándose en este caso a la redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución al igual que en la fase de obra.

Los objetivos BIM a alcanzar están alineados con la estrategia global de FREMAP de apostar por los procesos de estandarización y digitalización de la información.

Son principalmente los siguientes en la fase de redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución:

- Hacer más efectivos los procesos para la redacción del proyecto básico y de ejecución: mejorar la visualización de la información para la toma de decisiones y estudio de alternativas de diseño, mejorar la coordinación entre disciplinas para reducir errores y omisiones en la definición del proyecto, mejorar el proceso constructivo, mejorar el estudio de los costes de cada alternativa y mejorar la obtención de documentación para entregables mediante el uso de modelos tridimensionales que permiten la revisión temprana de los proyectos y obras en base a la preconstrucción digital favoreciendo así la toma de decisiones acorde a una gestión orientada a objetos.

- Asegurar la entrega de una fuente de información transparente, trazable y coherente por parte del adjudicatario.

- Uso de los modelos BIM como fuente de información durante la redacción del proyecto, siendo la fuente principal de documentación 2D para los entregables.

- Uso de modelos BIM (coordinación 3D) para el mejor estudio de las fases de obra a proponer, coordinación del proyecto integrado y definir en la redacción de proyecto.

- Mayor grado de auditoría por parte de FREMAP del avance de los trabajos y de difusión de las soluciones, tanto de manera interna como externa.

- Fines comerciales/visualizaciones y recorridos virtuales.

- Optimizar la transferencia de información entre fases, potenciando la usabilidad de los modelos transferidos de la fase de proyecto constructivo a la fase de obra y a futuros proyectos en los que esté involucrada la infraestructura.

- Optimizar la transferencia de información entre agentes intervinientes en la redacción y supervisión del proyecto mediante repositorio común de información, aplicación de estándares y codificación de elementos.

- Poseer un modelo de información centralizada en el que estén recogidas todas las técnicas que se van empleando en cada intervención del presente proyecto y futuras.

- Aportar al proyecto coherencia, transparencia y trazabilidad con el objetivo que este sea construible.

- Garantizar que la información que se genere durante el proyecto cumple los estándares de calidad establecidos por FREMAP en sus procedimientos de trabajo.

En la fase de ejecución de las obras los objetivos son:

Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo. Generar y entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones previstas en el proceso constructivo y su comunicación a los usuarios finales (técnicos, proveedores, gestores, propietarios y ciudadanía.). De esta forma se aporta:

- Mejor análisis de cumplimiento de requerimientos.

- Ciclos de aprobación externos más rápidos (tramites).

- Visualización de las prescripciones del proyecto.

- Garantizar la coordinación entre disciplinas del proceso constructivo. Asegurar la compatibilidad entre las soluciones de diferentes disciplinas durante todas las fases del proceso constructivo, aportando:

- Definición detallada de las soluciones multidisciplinares,

- Colaboración entre propiedad/equipos de diseño/constructores,

- Coordinación entre disciplinas/subcontratistas,

- Anticipación en la detección de problemas de coordinación en obra.

Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo. Seguimiento de la evolución de las soluciones propuestas en base a la información fiable y de calidad, registrando la toma de decisiones. Con esta monitorización se consigue:

- Reducción de errores y omisión en documentos de construcción.

- Monitorización del estado de avance.

- Mejorar el control de las actividades de lista de repasos, de defectos y entregables.

- Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo. Disponer de mediciones fiables de los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos. De esta forma se consigue redundar en:

- Optimización de la gestión de recursos.

- Extracción de cantidades fiables del modelo.

- Comprobar de forma rápida y eficiente los costes de unidades del proyecto y compararlos con los de obra.

- Mejora del control de costes.

- Predictibilidad de las estimaciones económicas.

- Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones. Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos. Las mejoras podrán redundar en:

- Facilitar la evaluación de procesos de construcción.

- Reducción de la duración global del proyecto.

- Disponer de planos de producción fiables detallados por disciplina/subcontratista.

- Reducción de la duración de los flujos de trabajo

- Incremento de la productividad personal.

- Mejorar los procesos de suministro de materiales críticos.

Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo. Evaluar los cambios sobre información fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La mejora será visible en los siguientes conceptos:

- Trazabilidad de las decisiones de cambio.

- Revisar la repercusión global de las propuestas de cambio parciales.

- Evaluación eficiente del impacto económico de las alternativas.

Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada. Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (as built), consiguiendo:

- Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y precisa.

- Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación.

Gestión de los procesos de interfaces. Asegurar la integración global de las interfaces mediante:

- Definición de la matriz de interfaces.

- Coordinación de las interfaces de los subsistemas.

## Requerimientos BIM de FREMAP

### Principio general

El adjudicatario será responsable de los modelos digitales 3D de información, y de todas las salidas a partir de éstos, y de la calidad de estos. Deberá responder por sus subcontratas y de la calidad de la información que aporten. Adquiere, por tanto, el rol del BIM Manager del proyecto y de la obra con las empresas participantes.

Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, controles y revisiones, y federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito. El adjudicatario será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación requerida por FREMAP en aplicación del presente Pliego y sus anexos.

### Inclusión BIM en el proceso

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada entorno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades, incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno común de datos (CDE).

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en los intervalos indicados en el apartado calendario de reuniones del presente anexo, siguiendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables del presente contrato. En todo caso, se deberá justificar ante FREMAP la trazabilidad de los entregables y si estos serán post-procesados con herramientas CAD o de edición de texto.

### Propiedad del modelo

FREMAP pasara a ser la propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual del modelo y tendrá el derecho de uso de toda la información producida tanto en la oferta, como durante la ejecución del contrato formalizado con el adjudicatario, ya sea digital o no.

FREMAP concede al adjudicatario el derecho de uso de esta información durante el periodo de redacción del proyecto.

Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos entregados deberá ser autorizado previamente por FREMAP. Estas obligaciones del adjudicatario se extenderán en los mismos términos a las posibles subcontratas que colaboren en el desarrollo de los trabajos.

Durante la obra, la Dirección de Obra será la responsable de velar por la idoneidad de los modelos generados. La constructora tendrá derecho de uso durante la obra. Este derecho del contratista se extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones.

- USOS DEL MODELO

## Usos y requerimientos BIM

Alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento, los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM requeridos por FREMAP para la presente licitación son los indicados y descritos en la siguiente tabla de Usos BIM requeridos:

## Metodología de los usos propuesto

El adjudicatario expondrá en su propuesta de pre-PEB, de forma simple y clara, la estrategia que seguirá durante la realización de los trabajos para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por FREMAP indicados en la anterior tabla de Usos BIM requeridos.

El incumplimiento por parte del modelo de los usos establecidos en la tabla anterior se considerará como incumplimiento contractual pudiendo dar lugar a la resolución del contrato.

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del adjudicatario para cada uno de los Usos BIM descritos anteriormente, servirá a FREMAP para evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto para cumplir sus objetivos.

Se valorará por cada uso la metodología a aplicar, recursos, hardware, software y competencias mínimas requeridas.

- ENTREGABLES

Como conclusión del desarrollo de los trabajos el adjudicatario elaborará los documentos entregables exigidos por FREMAP para la presente licitación. Estos entregables son requeridos en formato habitual y un nuevo formato de entrega compuesto por los modelos y entregables BIM, y serán entregados a FREMAP según lo establecido en el apartado 2.2. del presente anexo.

Los documentos entregables en formato habitual son las ediciones en papel e informáticas (ejemplares resumidos y completos tanto en formato digital pdf como los ficheros originales) de los documentos realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto como todos los documentos necesarios para su elaboración, tramitación y aprobación.

El adjudicatario generará total o parcialmente los entregables requeridos en el presente contrato a partir del modelo desarrollado según quede establecido en estos requerimientos. Los entregables habituales deberán estar vinculados con los modelos y entregables BIM (de tal forma que haya una relación biunívoca y trazable entre la información del formato habitual y los modelos generados).

## Entregables habituales

A continuación, se establecen los mínimos de la documentación BIM que debe ser incluida en estos entregables en formato habitual o que se debe post-procesar con herramientas de software para generar estos entregables en formato habitual.

### Memoria y anejos

En el índice de documentación del proyecto deberán estar también incluidos todos los entregables BIM realizados.

En cada uno de los anejos a la Memoria deberá estar descrita la vinculación entre dicho anejo y los modelos de información en los que queda contemplada la información, de tal forma que haya una relación biunívoca entre la información de la memoria descriptiva, los cálculos realizados y los modelos generados.

En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en todos los documentos (memoria, anejos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar una mayor trazabilidad y coherencia en la información generada.

### Planos

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el documento Planos. Para ello, los planos, en su mayoría, deberán provenir del modelo tridimensional de información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de dedicación requerida, no formen parte de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el adjudicatario y aprobados por FREMAP.

Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán estar identificados debidamente por medio de una señal a consensuar con FREMAP.

En el caso de que el plano tenga información de distinta procedencia, se detallará dentro del propio plano.

El adjudicatario deberá suministrar a FREMAP los modelos editables de trabajo que incluyan los planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega tradicional del paquete de planos en formato CAD y PDF.

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:

- Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas procedencias.

- Modelo tridimensional editable de información del que procede o al que queda vinculado.

- Código del plano conforme a codificación del PEB.

Para ello se usará una tabla que para cada uno de los planos realizados indique los siguientes valores:

-Plano en BIM: Plano 2 D que se obtiene directamente del modelo BIM sin post-procesar.

-Plano a partir de BIM: Plano 2D que se obtiene tras post-procesar la documentación obtenida del modelo.

-Plano sin BIM: Plano 2D que no se obtiene del modelo.

Los planos de definición geométrica y replanteo de los elementos básicos de la actuación se obtendrán o directamente del modelo o a partir del modelo con post-procesado.

### Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Las condiciones de los materiales y por tanto su definición deberá coincidir con los códigos asociados a los elementos de los modelos BIM.

En la descripción de las unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos los documentos.

### Presupuestos

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos los documentos (PPTP y presupuesto). Cada objeto o elemento modelado tendrá asignada una unidad presupuestaria de forma directa y univoca.

Las mediciones extraídas de los modelos tridimensionales de información deberán representarán un 70 % del valor del Presupuesto Ejecución Material.

Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el Adjudicatario (y aprobado por FREMAP) por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la documentación de detalle no modelado en BIM.

Para todas las mediciones, el Adjudicatario entregará una justificación de las mediciones incluidas en el presupuesto.

El Adjudicatario presentará en su propuesta de PrePEB su estrategia de seguimiento y justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como de los planos de detalles.

### Entregables adicionales al proyecto constructivo

##### Topografía

La topografía para la redacción del anteproyecto será aportada por la propiedad, tras ser procesadas por el adjudicatario las incorporará a los modelos de información.

##### Cualquier otra separata que se requiriera por FREMAP para el desarrollo de los trabajos

El adjudicatario elaborará los documentos necesarios para el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto como todos los documentos necesarios para su elaboración, tramitación y aprobación, por parte de FREMAP o de otros organismos en relación con el objeto del contrato.

## Entregables BIM del Proyecto básico y de ejecución

Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del PEB el listado de documentación BIM que debe ser entregada a FREMAP para la consecución del proyecto mediante tabla de hitos indicados en el apartado 2.2. de ese anexo, estos entregables BIM incluirán al menos:

- Plan de Ejecución BIM.

- Modelos e información BIM del proyecto (en formatos editables y de intercambio abierto).

Los modelos de información en formato abierto constituirán los entregables contractuales, siendo los modelos editables, entregables adicionales. El modelo de la solución definitiva del proyecto (modelo federado) es el resultado de la combinación o federación de los diferentes modelos parciales, desarrollado por el BIM Manager del contrato. Este modelo se utilizará para la verificación de la coherencia del mismo con los entregables finales (planos y presupuesto principalmente).

Se entregarán los modelos federados en formatos compatibles con visores gratuitos de modo que se pueda comprobar la coherencia.

### Plan de Ejecución BIM (PEB)

En un mes desde la firma del contrato, el adjudicatario entregará el PEB para aprobación de FREMAP.

Este PEB estará compuesto, como mínimo, y seguirá el guion de capítulos detallado en el pre-PEB que se aportará en la primera semana de contrato y que será consensuado y validado por FREMAP.

##### Configuración de modelos editables a inicio de proyecto

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, será necesario definir los siguientes parámetros:

- Sistema de Coordenadas: todos los modelos deberán estar georreferenciados en el sistema de coordenadas ETRS89.

- Unidades: la unidad geométrica de los modelos será el metro.

##### División de modelos

Los modelos se dividirán por disciplinas o anejos según lo indicado en el apartado 5.1.2. de este anexo. En el modelo federado se deberá vincular mediante hipervínculos a la documentación tradicional del proyecto final, a saber, memoria y anejos, planos, presupuesto y pliego.

##### Durante el proceso de diseño

Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a FREMAP, se entregará una versión actualizada de los modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) y en formato editable con el nivel de información de los elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el caso de que el entregable esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de federación.

##### A la finalización del diseño

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del proyecto, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido, y los modelos en formatos editables individuales. Adicionalmente se entregará los modelos federados. La información vinculada generada durante el proceso de producción estará correctamente asociada.

## Entregables BIM de obra

A continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida durante el seguimiento de las obras y la interrelación entre entregables.

### Planos de obra ejecutada

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el documento Planos.

Para ello los planos deberán provenir del modelo tridimensional de información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, no formen parte de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el contratista y aprobados por FREMAP.

Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán estar identificados debidamente por medio de una señal a consensuar con FREMAP. En el caso de que el plano tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano.

El contratista deberá suministrar a FREMAP los modelos editables de trabajo que incluyan los planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega tradicional del paquete de planos en formato CAD.

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:

- Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas procedencias.

- Modelo tridimensional editable de información del que procede o al que queda vinculado.

- Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM.

### Certificaciones de obra

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos los documentos de certificación de obras y para el presupuesto de liquidación.

Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el adjudicatario, y sea aprobado por FREMAP, por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la documentación de detalle no modelado en BIM.

El adjudicatario presentará en su propuesta de pre-PEB su estrategia de seguimiento y justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como de los planos de detalles.

### Cartografía base y geometría resultante

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo editable y modelo exportado a IFC garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo editable y archivo IFC.

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por FREMAP para los alcances requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

A la finalización de las obras el adjudicatario deberá generar el modelo de la geometría y topografía resultante de la ejecución del proyecto mediante fotogrametría y escáner láser, mobile mapping, drones, etc.

### Modelos de infraestructuras existentes

A partir de la información CAD 2D disponible, se realizará el modelado de las infraestructuras existentes.

El modelo deberá contener las acometidas definidas por FREMAP para los alcances requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

### Modelos y biblioteca “as built”

Todas las entregas anteriores se deberán organizar e integrar en una entrega con los modelos y biblioteca “as built” de la obra ejecutada incluyendo la vinculación con los planos y la documentación técnica necesaria para el mantenimiento debidamente integrado en el modelo federado de la biblioteca as built de la actuación construida, sin menoscabo de la entrega tradicional del proyecto constructivo as built en digital y editable.

Se define como modelos y biblioteca as built el conjunto de modelos BIM por disciplina y/o anejo del proyecto de construcción hipervinculados y accesibles mediante visores openBIM. Para simplificar, en los modelos resultantes solo se vincularán a elementos solo sus respectivos planos y documentación técnica para el mantenimiento a modo de “libro de mantenimiento” de la infraestructura. El resto de la biblioteca y documentación digital as built se insertarán en el modelo federado mediante un panel que enlace con la documentación en pdf del proyecto constructivo as built tradicional.

## Niveles de desarrollo de los modelos

### Noveles de información geométrica (LOD)

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM Forum Specs. mayo 2018, referencia a nivel mundial.

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde con el siguiente esquema.

El adjudicatario presentará unos modelos con el nivel requerido en la tabla anterior.

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la ejecución de la obra. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM.

### Niveles de información no gráfica (LOI)

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), definida por FREMAP.

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, estarán organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por FREMAP y que a continuación se indica:

Estos grupos de parámetros o set de propiedades buscan garantizar:

- La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos para los diferentes usos BIM requeridos.

- La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos.

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a sets de propiedades de FREMAP (PSET FRE) serán plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).

En base a lo anterior, el nivel de desarrollo por elementos exigido para cada disciplina y elemento es el siguiente:

| Estructura de los proyectos por modelos y disciplinas | Nivel de desarrollo |
| --- | --- |
| Fase de proyectos | Fase 01 |
| Estado actual (elementos existentes) - EA |  |
| Topografía | LOD500 |
| Edificios existentes | LOD500 |
| Cimentaciones | LOD500 |
| Estructuras (horizontales y verticales) | LOD500 |
| Aceras | LOD500 |
| Calzadas, elementos de vial y señalización | LOD500 |
| Arbolado y jardinería | LOD500 |
| Obras lineales – Trazado de vía - OL |  |
| Geometría del trazado | LOD200 |
| Movimiento de tierras | LOD200 |
| Rellenos de hormigón | LOD200 |
| Superestructura de vía carril | LOD200 |
| Viario y Urbanización - UR |  |
| Pavimento de calzada y acera | LOD200 |
| Bordillos | LOD200 |
| Balizamiento | LOD200 |
| Barreras | LOD200 |
| Elementos de señalización horizontal y vertical | LOD200 |
| Rellenos de tierras | LOD200 |
| Rellenos de hormigón | LOD200 |
| Paneles informativos | LOD200 |
| Arbolado y jardinería | LOD200 |
| Vallado móvil | LOD200 |
| Geología y geotecnia - GE |  |
| Sondeos | LOD200 |
| Estratigrafía | LOD200 |
| Tratamientos del terreno | LOD200 |
| Instalaciones Eléctricas- II |  |
| Cableado alta tensión | LOD200 |
| Transformadores | LOD200 |
| Grupos electrógenos | LOD200 |
| Armarios | LOD200 |
| SAI y grupos de condensadores | LOD200 |
| Elementos de seguridad y protección | LOD200 |
| Cuadro de maniobra | LOD200 |
| Proyectores | LOD200 |
| Iluminación de emergencia | LOD200 |
| Lámparas | LOD200 |
| Sensores | LOD200 |
| Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad Ferroviaria- IT |  |
| Cableado fibra óptica | LOD200 |
| Hardware de video | LOD200 |
| Transmisores de datos | LOD200 |
| Postes SOS y elementos accesorios | LOD200 |
| Espiras y elementos de aforo | LOD200 |
| Sensores varios (térmicos, opacidad, CO, viento…) | LOD200 |
| Instalaciones de Señalización y Seguridad Vial - IS |  |
| Cuadros y racks | LOD200 |
| Balizas y equipamiento | LOD200 |
| Semaforización | LOD200 |
| Cableado | LOD200 |
| Paneles de señalización variable | LOD200 |
| Instalaciones de Emergencia - IE |  |
| Red Eléctrica | LOD200 |
| Red Gas Natural | LOD200 |
| Red de Telecomunicaciones | LOD200 |
| Red de Agua Potable | LOD200 |
| Red de Alumbrado Público | LOD200 |
| Red de Saneamiento | LOD200 |
| Red de Tráfico | LOD200 |
| Red de Riego | LOD200 |
| Red Eléctrica | LOD200 |
| Red Gas Natural | LOD200 |

Los modelos de situación existente recogerán la información procedente de la nube de puntos más toda la información que se pueda recopilar de los proyectos “as built”, y que serán facilitados en abierto por el adjudicatario a FREMAP.

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la ejecución del proyecto.

Quedarán detallados en el Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones justificadas de dedicación requerida no formen parte de los modelos BIM.

- ORGANIZACIÓN DEL MODELO

## Estructura de datos

El adjudicatario presentará en el pre-PEB un mapa de modelos donde se representará la organización de los mismos, indicando la organización de ficheros y modelos.

### Estructura de datos de ficheros

La designación y descripción de los ficheros generados durante la redacción de proyecto y ejecución de la obra que conforman el modelo será la siguiente:

<DOCUMENTO_TIPO>-<CODIGO_ACTUACIÓN>-<DISCIPLINA_O_TIPO>-<TextoComplementario>-<Versión(*)>

- DOCUMENTO_TIPO: Denominación abreviada del documento.

(Modelo BIM: MOD, Planos: PLA, Memoria: MEM, Nube de puntos: NBP, Anexos texto: ANX, Informe: INF, Pliegos: PLG, Mediciones: MED, Presupuesto: PRE, Imagen: IMG, etc.)

- CODIGO_ACTUACIÓN: Código de la actuación (proyecto, obras, etc.) asignado por FREMAP.

- DISCIPLINA_O_TIPO: Disciplina de modelo o tipo de documento.

(Denominación de modelos según disciplina: EA, OL, etc. o tipo de documento texto que concrete más el tipo de documento: cálculos CALC, detalles DET, planos de estructuras EST, etc.).

- Texto Complementario: se incluirá una descripción del fichero o modelo ajustado a las normas para denominación existentes en FREMAP. Tendrá formato CamelCase.

- Versión (*): La versión del fichero se añadirá a su nombre solo cuando se anule y/o

sustituya por una versión nueva, de forma que el fichero vigente mantenga su nombre en todas las fases. Los ficheros con versión se pasarán a las subcarpetas de Calidad/Obsoleto/OLD.

Se aplicarán las siguientes pautas generales de denominación respecto a los caracteres y las normas de puntuación:

- En las denominaciones NO se utilizarán los espacios en blanco

- En ningún caso se acentuarán las palabras utilizadas

- El guion bajo "_" se utilizará en lugar de un espacio para separar palabras en las denominaciones con texto.

- El punto "." sólo se utilizará para separar el nombre del archivo de la extensión.

- La extensión del archivo no se modificará ni se borrará.

- La denominación de carpetas y subcarpetas irán en Mayúsculas

Para ficheros el “texto complementario” de un fichero tipo:

<código proy>-<documento tipo>-<disciplina>-<texto complementario>-<versión(*)>

Se escribirá modo “camel case”, es decir, “PantallaMetroGranada”.

### División de modelos por diciplinas

Se elaborará un modelo por disciplina según la división incluida a continuación, siendo el adjudicatario responsable de su calidad y su federación.

Se adoptará la siguiente la estructura de división de los modelos:

| Estado actual (Topografía – As Built – nube de puntos) | Código EA |
| --- | --- |
| Obras lineales – trazado de vía | Código OL |
| Viario y Urbanización | Código UR |
| Geología y geotecnia | Código GE |
| Superestructura ferroviaria | Código SF |
| Estructuras | Código ES |
| Arquitectura | Código AR |
| Drenaje | Código DR |
| Obra civil de instalaciones y reposición de servicios | Código OI |
| Instalaciones eléctricas e iluminación | Código II |
| Instalaciones fontanería y saneamiento | Código IF |
| Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad | Código IT |
| Instalaciones de señalización y seguridad vial | Código IS |
| Reposición de servicios afectados | Código RS |
| Demolición | Código DM |

El modelo geología y geotecnia GE deberá contener la siguiente información, como mínimo:

- Posición (geoposicionador) e identificación de todos los ensayos de campo realizados (sondeos, catas, etc.)

- Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo.

- Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe.

- Vinculación a la caracterización de los estratos.

### Clasificación de elementos constructivos

El Sistema de Clasificación de elementos constructivos que se utilizarán en el modelo del presente proyecto dado sus características será preferentemente clasificaciones existentes en el ámbito de la edificación español.

Se acordará entre todos los agentes antes de comenzar a definir los modelos entre los sistemas actualizados de clasificación que existan en ese momento: FGV, Omniclass, Uniclass, GuBIMClass, RIH, Uniformat, CoBie, partidas de presupuesto, tareas de planificación, etc.

El adjudicatario presentará en el pre-PEB la clasificación de elementos constructivos particularizada para la presente licitación.

## Matriz de interferencia

En su pre-PEB el adjudicatario presentará una matriz de interferencias describiendo el uso y aplicación, así como los criterios establecidos para completarla: utilizando la tabla de prioridad según índices de gravedad o directamente determinando los elementos a comprobar en la matriz. Los elementos se definirán con el sistema de clasificación establecido.

## Origen de coordenadas

La situación, coordenadas y sistema geodésico de proyección de los puntos de origen del proyecto, referencia, bases de replanteo, etc., así como los atributos del modelo se definirán según el sistema geodésico de coordenadas ETRS89.

## Configuración de plantillas

Se describirán por parte del adjudicatario las configuraciones previstas de las plantillas de proyecto que deberán incorporar los estándares para el modelado como: parámetros, normativa, familias básicas, estilos de visualización, cajetines de FREMAP, importaciones y exportaciones a otros formatos como IFC, CAD, etc.

- VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES BIM

- Coincidiendo con las entregas de los documentos establecidas en el apartado 2.2. del presente Anexo, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido, y los modelos en formatos editables individuales. La información vinculada generada durante el proceso de producción estará correctamente asociada.

- Previamente a cada entrega, el adjudicatario realizará una verificación de entregables cuya ejecución ofertará según modelo el siguiente modelo:

| Código y Nombre Entregable | Nombre | En BIM (x) | A partir de BIM (x) | Sin BIM (x) | Código de Modelo BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- RECURSOS

## Equipo técnico

Como se refleja en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas el equipo BIM debe estar constituido por aquellos trabajadores necesarios para realizar las funciones que se indican en este apartado.

Los licitadores podrán explicar en el criterio de valoración 6. Estructura y organización, el equipo BIM que designará para este contrato y su organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de FREMAP. No obstante, es necesario que en el pre-PEB explique más detalladamente el equipo BIM que pondrá a disposición del contrato.

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción, y contendrá como mínimo los siguientes componentes:

- BIM Manager (Proyectista)

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes:

- Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto.

- Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura y selección de estrategias.

- Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del PEB.

- Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la información del modelo    entre especialidades.

- Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes.

- Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar.

- Facilitar la correcta clasificación de los elementos.

- Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información.

- Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE).

- Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantado y en correcto uso.

- Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas.

- La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. Asistirá a todas las reuniones de seguimiento que organice FREMAP.

- Modelador BIM

Responsable de realizar las funciones de coordinación y ejecución de modelos BIM. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes:

  - Gestionar la generación del modelo.

  - Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.

  - Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.

  - Crear los contenidos BIM.

- Exportar el modelo de acuerdo con los requerimientos establecidos para su coordinación o   integración con los de las otras disciplinas.

  - Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones.

- Elaborar los entregables de acuerdo con los formatos prescritos.

- La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

Dada la entidad del presente contrato estas dos funciones anteriores de BIM Manager y modelador BIM podrán ser desarrolladas por la misma persona.

El equipo BIM deberá cumplir las siguientes funciones:

- Funciones de responsable BIM de disciplina

Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de modelos BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes:

- Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica.

- Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.

- Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.

- Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina.

- Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos para su coordinación o   integración con los de las otras disciplinas.

- Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina.

- Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos.

- Se deberá velar por el cumplimiento de los estándares fijados respecto a metodología BIM por el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la actuación (PAC) que será redactado por el adjudicatario.

## Software

Los modelos BIM se realizarán con el software REVIT. Este software deberá ser capaz de garantizar, sin pérdida de las propiedades requeridas por FREMAP, el intercambio de información en formato IFC en su versión más actual.

El/Los software/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D exhaustivos teniendo en cuenta las particularidades de cada disciplina (Edificación, obra civil, trazado, etc.)

El adjudicatario presentará como parte del pre-PEB, su propuesta de software para dar respuesta a cada uno de los usos BIM requeridos por FREMAP.

El adjudicatario presentará un mapa de software, como propuesta de presentación, con indicación de la organización del software a utilizar y su principal aplicación (producción, control de calidad o uso).

- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

## Entorno común de datos

Como requisitos mínimos el CDE habrá de cumplir lo siguiente:

- Debe ser un entorno común donde alojar y compartir información digital del proyecto de forma estructurada.

- Debe estar basada en la medida de lo posible en formatos abiertos, que garantice la interoperabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos.

- Debe estar organizado respecto a un convenio de carpetas, codificación de archivos y protocolos de intercambio de información prefijado. Disponer de visor 2D-3D embebido y visualización de modelos BIM y sus datos en front–end para reuniones de seguimiento.

- Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la información generada (protocolos de accesibilidad).

- Debe estar gestionado por un responsable, que velará por su correcto funcionamiento, y la seguridad y calidad de la información almacenada. Cumpliendo la Ley Orgánica de protección de datos.

A tal efecto, el adjudicatario definirá en su Pre-BEP su propuesta de Entorno Común de Datos que será la única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos involucrados, salvo que FREMAP dispongan en el periodo del contrato de un CDE activo, en cuyo caso el adjudicatario solo definirá la pasarela entre los servidores.

REQUERIMIENTOS PEB

CUMPLE LEY ORGÁNICA DE PROTECCION DE DATOS

GESTIÓN DE USUARIOS EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA

SOPORTE DE DOCUMENTOS 2D Y 3D

DISPONE DE VISOR

VISUALIZACION DE DATOS FRONT-END

SISTEMAS DE NOTIFICACION AL EQUIPO PROYECTO

CAPACIDAD DE VERSIONADO DE ARCHIVOS

ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES PERIFERICOS

El flujo de información hace necesario la generación de una estructura esencial de carpetas y subcarpetas dentro del CDE de la actuación, que conceptualmente se definen como áreas de trabajo. Una vez definido las carpetas y subcarpetas de la actuación y sus fases según la codificación de FREMAP se abrirán siempre las siguientes carpetas:

- <”0_CONTRATACION_CON”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

- <”1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

- <”2_COMPARTIDA_COM”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

- <”3_PUBLICADA_PUB”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

- <”4_ARCHIVADA_ARC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

Estos contenedores de información colgaran de la siguiente estructura de carpetas:

CFIOT_FREMAP

<CODIGO_ACTUACION_FREMAP>-<TEXTO_COMPLEMENTARIO>

y se subdividirá a su vez en las siguientes subcarpetas que se etiquetaran con el centro directivo y el código de proyecto completo:

- <”0_CONTRATACION_CON”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

<”CON1_LICITACION”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON2_OFERTAS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON3_ADJUDICACION”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON4_CONTRATO”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

- <”1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_FREMAP>

<”TEC1_BIM”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

Esta subcarpeta se organizará por disciplinas.

<”TEC2_CAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”TEC3_DOC”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”TEC4_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizará de forma que dé cabida a todos los temas de calidad BIM como son: revisiones, obsoleto, chech list de calidad, etc.

- <”2_COMPARTIDA_COM”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”COM1_MODELOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizará de forma que dé cabida a todos los temas de recursos como son: parámetros compartidos, plantillas, actualización del PEB, y demás recursos

<”COM2_RECURSOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”COM3_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizará de forma que de cabida a todos los temas de calidad de aseguramiento de la calidad BIM como son: revisiones, obsoleto, chech list de calidad, etc.

- <”3_PUBLICADA_PUB”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_COMPLETO>

<”PUB1_ENTREGABLES”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”PUB2_RECURSOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”PUB3_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

- <”4_ARCHIVADA_ARC”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”ARC1_VIGENTE”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”ARC2_OBSOLETO”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

A tal efecto, el adjudicatario definirá en el pre-PEB su propuesta de Entorno Común de Datos que será la única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos involucrados. No obstante, el adjudicatario podrá indicar y explicar en el criterio de adjudicación 7. Gestión documental y entorno común de datos, el entorno común de datos que empleará.

El adjudicatario definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share point, etc.). El acceso a la información estará restringido a los agentes definidos en el pre-PEB mediante permisos y control de usuarios.

Asimismo, será responsable de asegurar el mantenimiento y la integridad del Entorno Común de Datos, y en particular del modelo, realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada.

La custodia del entorno común de datos le corresponde al adjudicatario, pudiendo elegir el entorno a usar que garantice los requerimientos de FREMAP. La aprobación final del entorno común de datos elegido será realizada por FREMAP.

La definición, utilización, coordinación y descripción del entorno colaborativo quedará descrita en el PEB. El personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente definido en el PEB, con su rol claramente definido.

El adjudicatario definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share point, etc.) al igual que el periodo en el cual estará activa dicho servidor que deberá corresponder al plazo transcurrido entre la firma del contrato con el adjudicatario hasta la recepción del proyecto.

Tras el cual el adjudicatario entregará en soporte digital una copia completa y organizada de dicho CDE.

## Gestión de los archivos

Se describirá por el adjudicatario en el prePEB la estrategia de gestión de datos y la de gestión de documentos físicos y/o archivos digitales.

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera que su flujo dentro del proceso de generación siga las pautas de la UNE EN ISO 19650-1:

- Trabajo en curso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre-dimensionamientos y modelados parciales.

- Compartido: datos verificados por el Manager BIM y aptos para ser compartidos y validados por otros integrantes del equipo y FREMAP.

- Publicada: datos diseñados y preparados para la validación de FREMAP como entregables finales o parciales de documentación.

- Archivada: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y requerimientos legales de verificación.

## Visualización e intercambio de información

Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos.

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos.

Cada 15 días el equipo adjudicatario suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en el entorno común de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de seguimiento del proyecto.

Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico, o cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información.

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de información de los modelos editables y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los requerimientos de FREMAP.

Durante la elaboración del PEB, el adjudicatario preparará un modelo piloto con el set de propiedades requeridos para aprobación de FREMAP y un test de carga del ECD.

- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROCESOS BIM

El adjudicatario redactará y aplicará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la actuación (PAC) según la Norma ISO 9001, particularizando los distintos apartados de su sistema de calidad para este proyecto/obra en concreto.

El contenido del Plan de Ejecución BIM (PEB) deberá por tanto quedar incluido dentro de la Relación de Procedimientos Técnicos para el desarrollo de actividades de naturaleza técnica. Como mínimo quedarán recogidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la actuación (PAC) los Procesos BIM a utilizar y los controles para cumplir los requisitos de calidad establecidos en lo referente a:

Mapa y especificación de procesos de la manera que se va a crear y desarrollar el modelo a través de los diferentes agentes.

- Procesos de comunicación con FREMAP, entorno común de datos, coordinación, validaciones, permisos de archivos y calendario de reuniones.

- Proceso de coordinación de modelos BIM.

- Proceso de intercambio de información BIM.

- Proceso de entrega a FREMAP.

- Otros procesos según usos BIM especificados.

El adjudicatario enumerará y describirá brevemente en su propuesta de pre-PEB estos procedimientos a seguir.

El objetivo final es garantizar el cumplimiento de los requisitos BIM establecidos y la calidad de la información producida contenida en los modelos, y asegurar su seguimiento a lo largo de la producción.

Estos procedimientos serán supervisados por FREMAP en la fase de aprobación del PAC y durante la producción mediante las auditorías y pueden dar contenido a las reuniones de seguimiento periódicas.

El adjudicatario realizará en el pre-PEB una breve descripción del proceso de generación de modelos BIM y derivados, así como del proceso de verificación y gestión de cambios al modelo, del intercambio de información BIM entre Agentes, del proceso de entrega al cliente de entregables BIM y del proceso de realización de usos. Estos procesos irán integrados en los procesos del Plan de Control de Calidad (PCC) del adjudicatario o contratista.

El adjudicatario a través de sus auditorías internas comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado según su sistema de calidad.

- CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS ENTORNO A MODELOS BIM

La incorporación de la metodología BIM en el diseño y en el seguimiento de la obra tiene como ventaja el poder usar los modelos BIM como herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes, lo cual permite un seguimiento del avance de los trabajos, controlando la introducción progresiva de datos en el modelo.

Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el adjudicatario incorporará en el pre-PEB su propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del diseño.

El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el PEB que incluirá como mínimo reuniones técnicas entorno a los modelos BIM cada quince días. Para ello, el adjudicatario descargará como máximo cada 15 días un archivo IFC en el gestor documental.

Es una prioridad de FREMAP, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager del proyecto como el Autor del Proyecto/jefe de Obra participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de coordinación técnicas periódicas del proyecto y/o seguimiento de la obra con FREMAP basadas en el uso de los modelos BIM. Será responsabilidad del BIM Manager y del jefe de Obra/Autor del Proyecto potenciar el uso de los modelos BIM en dichas reuniones para explicar y transmitir a FREMAP el avance de diseño realizado desde la anterior reunión.